Nё qytetin e Elbasanit jetojnё afёrsisht 1800 banorё qё i pёrkasin pakicave Rome dhe 6500 banorё qё i pёrkasin pakicave Egjiptiane (tё dhёna sipas Censusit tё fundit). Shumica e pakicave rome banojnё nё lagjen ‘5 Maj’ (Rrapishte), nё bashkëjetesë me pjesën tjetër të komunitetit.

Komuniteti rom bashkëjeton në harmoni të plotë me pjesёn tjetёr tё shoqёrisё nga ku dallohet qёndrimi i tyre prej shumё vitesh nё tё njёjtёn zonё banimi lagjen” 5 Maj”. Bashkia Elbasan pёr tu ardhur nё ndihmё ofrimit tё shёrbimeve sa mё cilёsore pёr kёtё komunitet ka ngritur struktura tё efektshme tё cilat bashkёpunojnё me tё gjithё aktorёt lokal pёr identifikimin, vlerёsimin dhe monitorimin e shёrbimeve tё ofruara.

**Përshkrim i përgjithshëm i Planit vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane (2019-2022) të Bashkisë Elbasan.**

Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane për Bashkinë Elbasan ishte një zhvillim progresiv i Planit Kombëtar për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020, si dhe Planit për Mbrojtjen Sociale 2017-2022 të miratuar nga Bashkia Elbasan, i cili synoi zbatimin e masave për lehtësimin e integrimit të komunitetit, si dhe zhvillimin progresiv të tij, në vijim të angazhimit politik të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak dhe në frymën e bashkëpunimit me projektin ROMACTED[[1]](#footnote-1). Gjithashtu, mbrojtja e të drejtave të njeriut përfshirë agjendën rome dhe politikat jodiskriminuese është një nga pesë prioritetet e agjendës së integrimit evropian të Shqipërisë, që përfshin “masa efikase për forcimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke përfshirë romët dhe politikat antidiskriminuese”.

Masat e Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane për Bashkinë Elbasan u grupuan në 6 fusha prioritare: regjistrimi civil, arsimi, punësimi dhe zhvillimi i aftësive, shëndetësia, strehimi dhe integrimi urban, dhe mbrojtja sociale.

***Vizioni:*** *Rritja e aksesit në shërbimet publike nëpërmjet heqjes së vazhdueshme të barrierave për romët dhe egjiptianët përgjatë katër viteve do të sjellë një shëndet më të mirë, një arsimim më të plotë, rritje të mirëqenies nëpërmjet punësimit formal e si pasojë integrim të plotë të pakicave rome dhe egjiptiane.*

***Qëllimet Strategjike****:*

* Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të regjistrimit civil dhe drejtësisë për romët dhe egjiptianët.
* Romët dhe egjiptianët të gëzojnë akses dhe përfshirje të plotë në arsim cilësor duke mos qenë subjekt i diskriminimit dhe segregimit.
* Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve.
* Garantimi i një kujdesi mjekësor të aksesueshëm, të përballueshëm dhe të barabartë për romët dhe egjiptianët.
* Përmirësimi i kushteve të strehimit për romët dhe egjiptianët.
* Rritja e aksesit në programet e mbrojtjes sociale për anëtarë të pakicave rome dhe egjiptiane.

**Sfidat të hasura gjate zbatimit të** **Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane për Bashkinë Elbasan**

Një nga problematikat kryesore që ka ndikuar në zbatimin e planit lokal ishte Pandemia e Covid-19. Një pjesë e konsiderueshme e buxhetit u alokua për dezifektimin e qytetit dhe të shkollave. Në kohën e karantinës shumë familje nuk kishin financa të mjaftueshme për të siguruar ushqimin në familjet e tyre. Ky ka qënë shkaku kryesor që shumë aktivitete nuk janë realizuar sepse u ndërmorën masat anti-covid.

Arsyeja pse nuk është hartuar një plan i ri është sepse pas raportit te monitorimit mbi zbatimin e **Planit Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane** 2019-2022 përvec problematikave që solli situata e paparishikuar e pandemisë COVID-19 ishte gjithashtu edhe një sërë objektivash ambicioze që ne kishim parashikuar por që në realitet hasëm një sërë vështirësisë në zbatim. Si rrjedhojë pas shumë diskutimesh edhe takimesh me aktorë të tjerë arritëm në përfundimin që nuk na nevojitet një plan i vecantë pasi Plani i Veprimit për Mbrojtjen Sociale 2024-2027 përshkruan prioritetet e Bashkisë Elbasan në fushën e përfshirjes dhe mbrojtjes sociale për të gjithë target grupet dhe zgjidhja më efikase do të jetë kjo shtojcë që do ti bashkangjitet Planit të Mbrojtjes Sociale 2024-2027.

Megjithatë angazhimi i Bashkisё Elbasan nё lidhje me pakicat rome e egjiptiane ka qënë maksimal prej vitesh por gjithashtu edhe në kuadër të realizimit të qëllimeve dhe objektiva të përcaktuara në Planin Kombëtar të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrje të Romëve dhe Egjiptianëve 2021-2025.

**Deri më tani janë realizuar këto aktivitete sipas politikave dhe fushave prioritare që përmban Plani Kombëtar të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrje të Romëve dhe Egjiptianëve 2021-2025:**

**1.Regjistrimi Civil**, Bashkia ndjek proçedurat duke bashkёpunuar me organizatat rome e egjiptiane lokale dhe kombёtare pёr regjistrimin në gjendjёn civile të të miturve. Suporti ligjor falas kemi pasur edhe nga organizata TLAS e cila ndjek të gjitha proçedurat gjyqësore për shkak të mungesës së dokumentacioneve përkatëse.

**2. Arsimi dhe dialogu ndёrkulturor**, Bashkia Elbasan ka ndjekur hap pas hapi proçesin e identifikimit dhe referimit tё rasteve të fëmijëve të këtij minoriteti në çerdhe, kopshte dhe shkolla. Në koordinim me aktorët lokal dhe ZVA Elbasan hartohet lista e fëmijëve që nisin klasën e parë, lista e fëmijëve të cilët për arsye të ndryshme që kanë braktisur shkollën ose fëmijë që janë transferuar nga Shqipёria drejt shteteve të tjera. Rastet e fëmijëve që kanë braktisur shkollën janë në monitorim të vazhdueshëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Kujdesit Social, Arsimit e Rinisë.

**3. Punësimi dhe arsimi profesional**, Identifikim i rasteve nga Bashkia ndёrgjegjёsim dhe referimi i tyre pranë Zyrave të Punës për të kuptuar përfitimet që rrjedhin nga regjistrimi si punëkërkues i papunë në programet e nxitjes së punësimit apo për orientim drejt kurseve të formimit profesional.

**4.Kujdesi shëndetësor**, Bashkia Elbasan në bashkupinim të vazhdueshëm me NJVKSH realizon aktivitete informuese në lidhje për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e vaksinimit te femijeve, kujdesit ndaj higjenës, planifikimit familjar, kancerit të gjirit etj.

**5.Strehimi dhe integrimi urban**, informim dhe referim mbi aplikimin për përfitim të bonusit të qerasë apo programe te ndryshme qe ka Zyra e Strehimit.

**6. Mbrojtja Sociale**, Vlerësimi i nevojave për shërbime sociale dhe i kapaciteteve të institucioneve vendore për të adresuar parime thelbësore duke ju referuar nevojave dhe specifikave lokale të Bashkisë Elbasan.

Menaxhimi i rasteve sipas specifikave ( familje në nevojë, dhunë në familje dhe persona me aftësi të kufizuar) nëpërmjet tryezave ndërsektoriale duke i trajtuar me plane individuale.

Vazhdimi i funksionimit të gjashtë skuadrave të terrenit të cilët kanë në përbërjen e tyre punonjës të Drejtorisë të Kujdesit Social, Arsimit e Rinisë, Agjensisё sё Shёrbimeve Sociale si dhe përfaqësues të aktorëve lokal që kanë në fokus fëmijët. Këto skuadra identifikojnë dhe monitorojnë rastet e fëmijëve që shfrytëzohen për punë të ndryshme (lypje, shitje ambulatore, mbledhjen e mbeturinave te riciklueshme etj.)

Për fëmijët që vijnë nga familje me probleme social-ekonomike është bërë koordinim e referim midis strukturave për të përfituar shërbime nga qendra multifunksionale publike dhe jopublike që operojnë në qytetin e Elbasanit. Shërbime që konsistojnë në kryerjen e mësimeve pas shkolle, informim mbi situatën aktuale, aktivitete psiko-sociale.

Bashkia Elbasan ka ngritur prej vitesh Qendrёn Komunitare Rome QKR e cila ёshtё nё varёsi tё Agjensisё sё Shёrbimeve Sociale ASHC e cila ofron edukim, arsimim, dhe aktivitete argёtuese pёr komunitetin rom dhe jo vetёm, gjithashtu aktivitete te njёjta ofrojnё dhe qendrat e tjera si Qendra Komunitare ne Njёsinё Administrative Shushicё, Qendra Multifunksionale mbёshtetur nga Terre des Homme, Qendra Komunitare e Aid to Balkans Albania. Kёto qendra per nga vendndodhja qё kanё mbulojnё shёrbime pёr njё numёr tё konsiderueshёm tё fёmijёve dhe familjeve tё tyre qё vijnё nga pakicat rome e egjiptiane.

| **Fusha e ndërhyrjes: Aksesi Barabartë në Regjistrimin Civil dhe në Drejtësi** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi specifik: 1.** Lehtësimi i mundësive për shfrytëzimin e barabartë të shërbimit të regjistrimit civil dhe drejtësisë për romët dhe egjiptianët  **Treguesi i Objektivit:** 90% e anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të kenë akses të plotë në shërbimin e gjendjes civile në fund të vitit 2028. | | | | | | |
| **Masa/Aktiviteti** | **Aktorët** | **Treguesit e rezultateve** | **Burimet e të dhënave** | **Afatet** | **Kostimi ne vit** | **Monitorimi** |
| 1.1 Dhënia e ndihmës për marrjen e dokumenteve për fëmijët e lindur jashtë vendit | Qendra Komunitare Rome (QKR), Agjensia e Sherbimit Social Bashkia Elbasan (ASHS) dhe Zyra e Gjendjes Civile (ZGJC). | Baza e referimit – viti 2025. Indikator të matshem | Raport i paraqitur nga QKR, ASHS dhe ZGJC ne Bashki | Çdo vit | **34, 300 lekë** Buxheti vendor | Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale (MPS) në Bashki |
| 1.2 Raportimi pranë zyrave të gjendjes civile i fëmijëve të paregjistruar, përfshirë ata që janë lindur brenda dhe jashtë institucioneve shëndetësore | Qendra Komunitare Rome (QKR), Agjensia e Sherbimit Social Bashkia Elbasan (ASHS) dhe Zyra e Gjendjes Civile (ZGJC), Dega e Policisë së Shtetit | Indikator të matshem Çdo vit. | Raport i paraqitur nga QKR dhe ZGJC ne Bashki | Çdo vit | **31, 000** lekë Buxheti vendor | Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale (MPS) në Bashki |
| 1.3 Informimi dhe shpërndarja e paketave të informacionit mbi regjistrimin civil, dokumentacionin e nevojshëm dhe burimet e mbështetjes për romët dhe egjiptianët në lidhje me regjistrimin civil dhe transferimin e vendbanimit | Qendra Komunitare Rome (QKR), Agjensia e Sherbimit Social Bashkia Elbasan (ASHS) dhe Zyra e Gjendjes Civile (ZGJC), | Numri i romëve dhe egjiptianëve të informuar rreth procedurave të regjistrimit civil dhe ndryshimit të vendbanimit,  Ndarja sipas: etnicitetit. | Raport i paraqitur nga QKR, ASHC, ZGJC në Bashki | Çdo vit | **30,000 Lekë** Buxheti vendor | Drejtoria e Shërbimit Social DMPS në Bashki |

| **Fusha e ndërhyrjes: Aksesi Barabartë në Regjistrimin Civil dhe në Drejtësi** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 2:** Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi si dhe referimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e rasteve të trafikuara.  **Treguesi i objektivit:** Deri në fund të vitit 2027, 90% e anetarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të jenë të informuar mbi mënyrat e trafikimit të qënieve njerëzore si dhe 90% e rasteve të trafikuara do të janë marrë në mbrojtje dhe asistohen me shërbimet e riintegrimit të tyre në shoqëri. | | | | | | |
| **Masa/Aktiviteti** | **Aktorët** | **Treguesit e rezultateve** | **Burimet e të dhënave** | **Afatet** | **Kostimi ne vit** | **Monitorimi** |
| 2.1 Informimi i komuniteti rom e egjiptian mbi fenomenin e trafikimit.  Identifikimi dhe referimi i rasteve VT, VMT tek strukturat përgjegjëse. | Qendra Komunitare Rome (QKR), Agjensia e Shёrbimit Social Bashkia Elbasan (ASHS) dhe Zyra e Gjendjes Civile (ZGJC) | Numri i viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të identifikuara të trafikimit, që janë referuar dhe kanë marrë ndihmë (M/F) | Bashkia/Sistemi Regjistrit Elektronik Kombёtar | Çdo vit | **30,000 Lekë** Buxheti vendor | DMPS, Agjensia e Shërbimeve Sociale ASHS |

| **Fusha e ndërhyrjes: Arsimi dhe Promovimi i Dialogut Ndërkulturor** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi specifik 2.1:** Të forcohet bashkëveprimi i shkollës me shërbimet sociale, për adresimin e rasteve të fëmijëve romë dhe egjiptianë me probleme sociale-ekonomike.  Treguesi: 90% e vajzave dhe djemve të komunitetit Rom dhe Egjiptian me probleme sociale-ekonomike do të gjejnë mbeshtetje nga shërbimet sociale si rezultat i koordinimit me institucionet arsimore komunitare. | | | | | | | | | | | | |
| **Masa/Aktiviteti** | **Aktorët** | | | **Treguesit e rezultateve** | **Burimet e të dhënave** | | **Afatet** | | | **Kostimi ne vit** | **Monitorimi** |
| 2.1.1 Identifikimi dhe regjistrimi i të gjithë vajzave dhe djemve romë dhe egjiptianë në moshë të detyrueshme shkollore në shkollë, nëpërmjet grupeve shumë-sektoriale të punës në nivel lokal. | ASHS, QKR, Drejtoria Arsimit, Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan, NJVNR\NJA | | | Numri i vajzave dhe djemve rome dhe egjiptiane të regjistruar çdo vit në arsimin fillor  (M/F, etnicitetit, qytet/fshat). | Raport I paraqitur nga ASHS, NJVNR, DMPS /Zyra e ArsimitElbasan | | Çdo vit | | | **50.400 Leke** Buxheti vendor | DMPS, Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan |
| 2.1.2 Organizimi i takimeve periodike me prindër romë dhe egjiptianë në vendbanimet e tyre për cështje që lidhen me rëndësinë e arsimit të detyrueshëm. | ASHS, QKR, Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan, NJVNR\NJA | | | Numri i vizitave derë më derë të kryera nga stafi QKR, punonjësi social ose NJVNR  Numri i prindërve romë dhe egjiptianë që kanë marrë pjesë në takimet informuese dhe ndërgjegjësuese | Raport nga Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan, shkollave/Drejtoria ZVA Elbasan | | Çdo vit | | | **54,290 lekë** Buxheti vendor | Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan dhe DMPS |
| 2.1.3 Referimi i familjeve të fëmijëve që braktisin shkollën ose që rrezikojnë të braktisin arsimin e detyrueshëm, në ASHS, NJVNR, QKR dhe burimet e tjera të mbështetjes. | Drejtoria Vendore Arsimore ZVA, QKR, Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan, | | | Numri i familjeve të referuara në ASHS për fëmijët që braktisin shkollën.  (F/M, Ndarja sipas: etnicitetit, qytet/fshat) | Drejtoria Vendore Arsimore ZVA, ASHS dhe NJVNR | | Çdo vit | | | **25,550 lekë** Fondi i Drejtorise Arsimore / Buxheti vendor | Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan dhe DMPS |
| **Objektivi specifik 2.2**: Përmirësimi i performancës akademike të fëmjëve Rom dhe Egjiptian  **Treguesi:** Rritja me 50% e performancës të nxënësve rome dhe egjiptiane qe përfundojnë arsimin e detyrueshëm. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Promovimi i rasteve të suksesëshme të nxënësve më të mirë Romë dhe Egjiptianë | | | Shkolla, Drejtoria Arsimore, Zyra e Arsimit Bashki | Numri i nxënësve romë dhe egjiptianë të promovuar. | | | Raportim i Zyrës së Arsimit në Bashki | | Çdo vit | Fondi i Drejtorise Arsimore / Buxheti vendor | | DMPS |
| 2.2.2 Mbështetja e fëmijëve rom e egjiptianë në përgatitjen e mësimeve pjesë e programeve (after school) pranë qendrave komunitare | | | QKR, Qendra ADRA, Qendra A2B, Qendra Multifunksionale Shushicë | Numri i nxënësve romë dhe egjiptianë që përmirësojnë performancën akademike në shkollë. | | | Raporte nga qendrat komunitare që zbatojnë programin(after school), ASHS | | Cdo vit | **142,000 lekë** ASHS Bashkia Elbasan dhe donatoret( A2B, ADRA etj) | | DMPS |
| **Objektivi specifik 2.3**: Përmirësimi i dialogut ndërkulturor dhe mirëkuptimit të përbashkёt. | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3.1 Organizimi i javës së kulturës rome (2-8 Prill) dhe kthimi në një traditë të përvitshme | | | QKR, Qendra ADRA, Qendra A2B, Qendra Multifunksionale Shushicë, Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan | Numri indikativ i pjesëmarrësve ne eventet / aktivitetet e kryera | | | Raporte nga qendrat komunitare që zbatojnë programin(after school), ASHS | | Çdo vit | **141,520 Lekë** Bashkia / Fondet e veta dhe donatorë | | Bashkia dhe donatorë |
| 2.3.2 Aktivitete për promovimin e identitetit, vlerave kulturore të komuniteteve rome dhe egjiptiane, 24 Qershor | | | QKR, Qendra ADRA, Qendra A2B, Qendra Multifunksionale Shushicë, Drejtoria Arsimit Rinisë dhe Sporteve Bashkia Elbasan | Numri i eventeve/aktiviteteve dhe qëllimi  Numri inditikativ i pjesëmarresve në cdo aktivitet | | | Raportim i Bashkisë / Publikime në ëebsite, OSHC, projekte të donatorëve | | Çdo vit | **98, 670 lekë** Bashkia / Fondet e veta dhe donatorë | | Raporti vjetor I grupit të monitorimit të Planit të Veprimit |
| 2.3.3 Promovimi I talenteve në art (këngë dhe instrumenta muzikorë), zeje në aktivitete social-kulturore. | | | Bashkia/ Qendra sociale komunitare Rome, QKF, mediat lokale/ ZVA | Numri I femijeve të identifikuar si talente në aktivitetet e kryera  Numri I fëmijëv të promovuar më mediat lokale | | | Bashkia / Qendrat Sociale / Mediat | | Çdo vit | **85,000 lekë** Bashkia / Fondet e veta dhe donatorë | | Raporti vjetor i grupit tëmonitorimit të Planit të Veprimit |
| 2.3.4 Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit midis organizatave të shoqerisë civile , Bashkisë dhe donatorëvë dhe aktorëve të tjerë vendore që promovojnë dialogun ndërkulturor | | | Bashkia, partnerët lokalë, OSHC | Numri i aktiviteteve  Numri indikativ i pjesëmarrësve | | | Bashkia / OSHC / donatore | | Çdo vit | **45,000leke** Bashkia / Fondet e veta dhe donatorë | | Raporti vjetor i grupit të monitorimit të Planit të Veprimit |

| **Fusha e ndërhyrjes: Kujdesi Shëndetësor** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa/Aktiviteti** | **Aktorët** | **Treguesit e rezultateve** | **Burimet e të dhënave** | **Afatet** | **Kostimi ne vit** | **Monitorimi** |
| **Objektivi specifik: 3.** Përmirësimi i informimit dhe promocionit shëndetësor për shërbimet e disponueshme të kujdesit shëndetësor për romët dhe egjiptianët.  **Treguesi i objektivit :** 90% e anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të kenë informacion të plotë në lidhje me çështjet që ndikojnë në shëndetin e tyre si dhe shërbimet e disponueshme të kujdesit shëndetësor | | | | | | |
| 3.1 Organizimi i sesioneve informuese mbi strukturat shëndetësore dhe shërbimet që ofrohen | ASHS, QKR, NJVNR, qendrat komunitare, NJVKSH, ZVA dhe Drejtoria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Elbasan. | Numri i takimeve në komunitet  Numri indikativ I anetarëvë pjesëmarrës. | Raportim nga NJVKSH / Qendra komunitare / Bashkia | Çdo vit | **75,747 leke** Buxheti vendor dhe Drejtoria e Shendetesise | NJVKSH / Qendra Shëndetësore/ Bashkia / Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 3.2 Rritja e kapaciteteve te Grupit Ndërmjetësues pranë komuniteteve rome dhe egjiptiane për të ndërgjegjësuar dhe adresuar problematikat e komunitetit specifikisht lidhur me shërbimet shëndetësore. | ASHS, QKR, NJVNR, qendrat komunitare, NJVKSH, ZVA dhe Drejtoria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Elbasan. | Numri i romëve dhe egjiptianëve të rekrutuar dhe të trajnuar si ndërmjetësues | Raportim nga strukturat përgjegjëse / Qendrat komunitare / Bashkia | Çdo vit | **53,000 leke** Buxheti vjetor | NJVKSH / Qendra Shëndetësore/ Bashkia / Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 3.3 Përgatitja e informacioneve të thjeshta dhe materialeve promocionale për çështjet shëndetësore, (mundësisht edhe në gjuhën rome dhe me figura për fëmijët) | ASHS, QKR, NJVNR, qendrat komunitare, NJVKSH, ZVA dhe Drejtoria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Elbasan dhe Grupin Ndërmjetësues. | Numri i materialeve promocionale të përgatitura | Materialet promocionale | Çdo vit | **34,800 leke**, Buxheti Vendor | NJVKSH / Qendra Shëndetësore/ Bashkia / Raporti vjetor i grupit të monitorimit |

| **Fusha e ndërhyrjes: Punësimi e Formimi Profesional (AFP**)  **Qëllimi strategjik 4:** Krijimi i mundësive të barabarta për punësimin formal të romëve dhe egjiptianëve. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi specifik 4.1**: Rritja e aksesit te Romëve dhe Egjiptianëve në formimin profesional dhe në programet e nxitjes të punësimit.  **Treguesi:** 50% me shumë gra dhe burra romë dhe egjiptianë të cilët marrin pjesë në AFP dhe programet aktive të punësimit do të integrohen në tregun e punës deri në fund te vitit 2027 | | | | | | |
| Masa/Aktiviteti | Aktorët | Treguesit e rezultateve | Burimet e të dhënave | Afatet | Kostimi ne vit | Monitorimi |
| 4.1.1 Mbështetja përmes informimit e orientimit për përfshirjen e romëve dhe egjiptianëve në programet e nxitjes së punësimit (PNP), | AKPA Elbasan /  ASHS,Bashkia/ | Numri i romëve dhe egjiptianëve (meshkuj dhe femra) që përfshihen në PNP | Raportim i AKPA Elbasan | Çdo vit | **41,140 leke** -AKPA Elbasan,Bashkia/ | AKPA Elbasan /  DMPS,Bashkia/, AKPA Elbasan Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.2 Perfshirja e individëve nga komunitet rome e egjiptiane në punët komunitare (Program nxitje punësimi) | AKPA Elbasan /  ASHS,Bashkia/ | Numri i punëve komunitare të kryera | Raportim i AKPA Elbasan /ASHS,Bashkia | Çdo vit | **360,000leke** - AKPA Elbasan, Bashkia | DMPS,Bashkia/,AKPA Elbasan, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.3 Dhënia e bursave të plota për studentët romë dhe egjiptianë që ndjekin arsimin dhe formimin profesional, në një nivel që të mbulojë koston e jetesës tarifat e regjistrimit | MSHMS / Drejtoria e Arsimit Rinisë dhe Sporteve, Bashkia | Numri i personave rome dhe egjiptianë përfitues (F/M, etniciteti) | Raportim Bashkisë | Çdo vit | Sipas Kostimitt e MSHMS | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.4 Trajnime dhe këshillime për zhvillimin e aftësive të jetës me fokus të rinjtë rome dhe egjiptianë në qëndren komunitare | Qendrat komunitare Bashkia Elbasan, donatorë dhe AKPA. | Numri i personave të këshilluar (të paktën 1 trajnim/këshillim i organizuar) në vit | Raportim nga qendrat komunitare/ASHS (Bashkia) | Çdo vit | **58,000leke** AKPA Elbasan,Bashkia/ donatorë | DMPS Bashkia , Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.5 Promovimi i rasteve të suksesëshme të personave romë dhe egjiptianë të punësuar nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit. | Bashkia/ASHS / Qendra komunitare/AKPA | Numri I rasteve të promovuara | Raportim nga qendra komunitare/ASHS (Bashkia) | Çdo vit | **65,000leke**- AKPA Elbasan,Bashkia/ donatorë | DMPS Bashkia , Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.6 Formalizimi i kuotave që mundësojnë punësimin e romëve dhe egjiptianëvë në administratën publike dhe institucionet në varësi të Bashkisë. | Këshilli Bashkiak / DMPS | Vendosja e kuotave dhe rritje me 2% e numrit të personave të punësuar cdo vit për periudhën e zbatimit të Planit të Veprimit | Bashkia / DMPS / Drejtoria e Burimeve Njerëzore (DBNJ) | Çdo vit | **35,000 leke , bashkia** | Bashkia/DMPS/ DBNJ |
| 4.1.7 Krijimi i programit të punëve në komunitet – investime publike duke përfshire përfitues nga skema e NE, si dhe romë dhe egjiptianë | Bashkia / Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit/ASHS/Donatore/Sektori Privat | Numri i romëve dhe egjiptianëve të përfshirë në punët në komunitet | Bashkia / DMPS | Çdo vit | **960.000 leke** Bashkia (fondet e veta) / projekte të investimeve nga donatorë | Bashkia/DMPS/ DBNJ |
| 4.1.8 Ofrimi i granteve të vogla me qëllim nxitjen e punësimit dhe formalizimin e punëve (përfshirë artizanët), me focus gratë, të rinjtë romë dhe egjiptianë | Bashkia  Projekte të donatorëve | Numri i granteve të ofruara  Fondi i granteve (në lekë)  Numri i romëve dhe egjiptianëve te punësuar / ose formalizuar | Bashkia / Drejtoria e Buxhetit e Financës / DMPS | Çdo vit | **1,000,000leke** Bashkia (fondet e veta) / projekte të investimeve nga donatorë | Bashkia/DMPS/ Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 4.1.9 Lehtësimi e mbështetja e ndërmarrjeve sociale që kanë target punësimin e romëve dhe egjiptianëve. | Bashkia, Projekte të donatorëve | Numri i ndërmarrjeve sociale ose bizneseve qe jane mbështetur (lehtësuar) nga taksat e Bashkisë  Numri i personave romë dhe egjiptianë të punësuar | Bashkia / Drejtoria e Buxhetit e Financës | Çdo vit | **530,000leke** Bashkia (fondet e veta) / projekte të investimeve nga donatorë | Bashkia/DMPS/ Raporti vjetor i grupit të monitorimit |

| **Fusha e ndërhyrjes: Strehimi dhe integrimi urban**  **Qëllimi strategjik 5:**Përmirësimi i kushteve të banimit dhe infrastrukturës urbane të zonave të banimit të romëve dhe egjiptianëve | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa/Aktiviteti | Aktorët | Treguesit e rezultateve | Burimet e të dhënave | Afatet | Kostimi | Monitorimi |
| **Objektivi specifik 5.1**: Rritja e aksesit te Romëve dhe Egjiptianëve në programete strehimit social  **Treguesi:** 30% më shumë familje jetojne në kushtë të përmiresuara banimi. | | | | | | |
| 5.1 Ofrimi i ndihmës nga Bashkia për familjet rome dhe egjiptiane për përmiresimin e kushteve të banesave nëpërmjet aplikimeve cdo vit për financim nga programet e strehimit social | Bashkia/Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Urban | Numri i projekteve / aplikimeve të përgatitura cdo vit nga Bashkia  Numri i projekteve te miratuara per financim nga MFE | Raportim iBashkise/ Drejtoria e Zhvillimit Urban/DSHS | Çdo vit | Sipas kostimit bere nga bashkia | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 5.2 Planifikimi dhe kryerja e investimeve për përmirësimin e infrastruktures urbane (sistemi i furnizimit me ujë, rruge dhe trotuarë, sistemi i mbledhjes se mbetjeve urbane) - | Bashkia / Drejtoria e Planifikimit e Zhvillimit Urban / Drejtoria e Buxhetit/Financës | Numri i projekteve për ndërhyrje dhe përmirësim të infrastrukturës urbane të zonave të banimit me përqëndrim të  Fondi i investimit ne lekë, Numri i familjeve me impakt pozitiv (përfituese) | Drejtoria e Zhvillimit Urban/DMPS | Çdo vit | **Sipas studimit te fizibilitetit nga bashkia** | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 5.3 Fushatë informimi e ndërgjegjësimi rreth programeve të strehimit social dhe menyrat e aplikimit për romët dhe egjiptianët | Drejtoria e Strehimit Bashkia / Zyra e Informacionit Bashkia Elbasan | Numri i takimeve informuese  Numri i personave romë dhe egjiptianë të informuar | Raportim i Bashkisë | Çdo vit | **85,000leke**Bashkia / fondet e veta | Bashkia / DMPS / Sektori i strehimit, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 5.4 Ofrim asistence për plotësimin e dokumentacionit në programet e strehimit social (dhe bonus qeraje) | Drejtoria e Strehimit, Zyra e Informacionit Bashkia Elbasan | Numri i personave rome dhe egjiptianëtë asistuar | Raportim i Bashkisë | Çdo vit | **38,000lekë** Bashkia | Bashkia / DMPS / Sektori i strehimit, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |

| **Fusha e ndërhyrjes: Mbrojtja Sociale**  **Qëllimi strategjik 6:Përmirësimi i përfshirjes së anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian në programet e mbrojtjes sociale** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi specifik 6.1** : Rritja e aksesit të Romëve dhe Egjiptianëve në programet e shërbimeve sociale  **Treguesi:** 65% e anëtarëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian do të jenë të përfshirë në programet e mbrojtjes sociale deri në fund të vitit 2027 | | | | | | |
| Masa/Aktiviteti | Aktorët | Treguesit e rezultateve | Burimet e të dhënave | Afatet | Kostimi | Monitorimi |
| 6.1.1 Fushata informimi dhe ndërgjegjësimi rreth programeve të mbrojtjes sociale (ndihme ekonomike, pensione sociale, pagesë papunësie, pagesë paaftësie) | Bashkia / ASHC | Numri i fushatave  Numri i personave romë dhe egjiptianë të informuar | Bashkia / DMPS | Çdo vit | **91,000leke**- Bashkia (fondet e veta) | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 6.1.2 Ofrimi i asistencës në plotësimin e formularëve për ndihmë ekonomike, pensione sociale, pagesë papunësie, pagesë paaftësie) | Bashkia / ASHC | Numri i aplikimeve (rritje me 3-5% të numrit të palikimeve cdo vit) | Raportim i Bashkise/ /DMPS | Çdo vit | **29,300leke** Bashkia (fondet e veta ) | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 6.1.3 Trajnime të administratorëve socialë dhe stafeve të NJVNR lidhur me shërbimet sociale, legjislacionin, dhe fusha të tjera relevante | Bashkia / DMPS / Qendra Komunitare Rome QKR/ MSHMS | Numri i trajnimeve  Numri i personave (staf i Bashkisë) të trajnuar | Raportim nga Bashkia / DMPS | Çdo vit | **38,000leke** Bashkia (fondet e veta) / MSHMS / projekte të donatorëve | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 6.1.4 Forcimi i ekipeve të lëvizshme (administrator social, lehtësues komuniteti, qendër komunitare) për të identifikuar, vlerësuar/adresuar nevojat social-ekonomike të familjeve /individëve romë dhe egjiptianë si edhe për organizimin e fushatave ndërgjegjësuese në komunitet në lidhje me martesat e hershme | Bashkia / ASHC, QKR, NJVNR | Raport vlerësimi. Numri i personave romë dhe egjiptianë të informuar | Raportim nga Bashkia / DMPS | Çdo vit | **82,045 leke** Bashkia (fondet e veta), donatorë | Bashkia / DMPS, Raporti vjetor i grupit të monitorimit |
| 6.1.5 Organizimi i fushatave qytetare/aktiviteteve sociale solidare “Shporta për Ju” për ndihma ushqimore, veshmbathje për më të varfërit | Bashkia / ASHS, QKR, DMPS | Numri i fushatave  Numri i familjeve përfituese | Raportim Bashkisë | Çdo vit | **132,000leke** Bashkia/OJF | Bashkia / DMPS |

| **Koordinimi, Monitorimi dhe Vlerësimi i Treguesve tё Integrimit tё Pakicave si pjesё e Planit tё Mbrojtjes Sociale** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 6.2:** Monitorimi i zbatimit të masave dhe treguesve të planit të veprimit me të gjitha institucionet në nivel vendor për të reduktuar pabarazinë social – ekonomike të R/E dhe për te rritur aksesin në shërbimet publike**.**  **Treguesi:** Publikimi i raportit të progresit cdo vit. | | | | | | |
| **Masa/Aktiviteti** | **Aktorët** | **Treguesit e rezultateve** | **Burimet e të dhënave** | **Afatet** | **Fondet/Financimi** | **Monitorimi** |
| 6.2.1 Organizimi i takimeve (të paktën) çdo gjashtë muaj me lehtësuesit për komunitetin rom dhe egjiptian dhe OSHC për adresimin e problematika te komunitetit. | Bashkia/Grupi i punës/DMPS/ASHC, Qendra Komunitare Rome QKR/ lehtësuesit (pikat e kontaktit) | Numri i takimeve, list-prezenca, axhenda e takimeve | Evidenca të takimeve | Çdo 6 muaj | **48,000leke** Fond i Bashkise (pa kosto shtesë) | Bashkia / DMPS /qendra komunitare/lehtësuesi |
| 6.2.2 Përditësimi i sistemit të monitorimit dhe raportimit online (ROMALB) me të dhëna të reja nga përdoruesi në nivele të ndryshme | Bashkia/DMPS (koordinatori per sistemin ROMALB), MSHMS | Seti i treguesve përditësuar | Treguesit e përditësuar | Çdo vit | **60,300leke** Fond i Bashkise (pa kosto shtesë) | MSHMS |

1. *Në këtë kuadër është nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi midis palëve.* [↑](#footnote-ref-1)