BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E POLITIKAVE TË BUJQËSISË, PYJEVE, MJEDISIT, STATISTIKAVE DHE PERFORMANCËS
PLANI I KONSULTIMIT PUBLIK
Për Planin e Veprimit për Reduktimin e Ndotjes nga Plastika
në Bashkinë Elbasan 2026-2030
Në kuadër të përdorimit, testimit dhe konkretizimit të Paketes se Mjeteve të Pjesëmarrjes Publike (PP) të projekti Konvergjenca e Drejtesise Mjedisore dhe Klimatike (CEJ Convergence). 
I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM
	Elementi
	Përshkrimi

	Institucioni
	Bashkia Elbasan

	Drejtoria përgjegjëse
	Drejtoria e Politikave të Bujqësisë, Pyjeve, Mjedisit, Statistikave dhe Performancës

	Dokumenti objekt konsultimi
	Projekt-Plani i Veprimit për Reduktimin e Ndotjes nga Plastika në Bashkinë Elbasan 2026-2030

	Fusha
	Mjedisi, menaxhimi i mbetjeve, ekonomia qarkulluese dhe zhvillimi i qëndrueshëm

	Baza ligjore
	Ligji nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”; Ligji nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”; Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”; Rregullorja e Konsultimeve Publike e Bashkisë Elbasan.

	Periudha e konsultimit
	4 shtator - 2 tetor 2026. Afati i lënë për komente është jo më pak se 20 ditë pune nga publikimi i njoftimit.

	Periudha e plotë e procesit
	4 shtator - 10 tetor 2026: njoftim, konsultim, analizë, kthim përgjigjeje dhe publikim i rezultateve.

	Aktivitetet kryesore
	23 shtator - prezantimi/testimi i paketës Pjesemarrjes Publike (PP); 27 shtator - konsultim tematik me OGP Local; 30 shtator - konsultim tematik me Këshillin Vendor Rinor; deri më 2 tetor - komente të hapura.

	Person/strukturë përgjegjëse
	Koordinatori për Konsultimin Publik, në bashkëpunim me Drejtorinë përgjegjëse dhe strukturat e tjera të Bashkisë sipas fushës.

	Grupet e synuara
	Qytetarë, OSHC, OGP Local, Këshilli Vendor Rinor, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, institucione publike, biznese, institucione arsimore, të rinj, grupe vulnerabël dhe media lokale.



Sqarim metodologjik. Objekti i konsultimit është Projekt-Plani 2026-2030. Fushata informuese është instrument komunikimi dhe mobilizimi; aktiviteti i 23 shtatorit është eventi lokal për prezantimin dhe testimin e paketës së mjeteve PP ne kuadrin e projektit Konvergjenca e Drejtesise Mjedisore dhe Klimatike (CEJ Convergence). Mjetet e Pjesëmarrjes Publike – Bashkia Elbasan 
   Konsultimi i dokumentit vijon me konsultime të targetuara dhe me mundësinë e dërgimit të komenteve deri në mbylljen e afatit.
II. KONTEKSTI
Projekt-Plani i Veprimit për Reduktimin e Ndotjes nga Plastika 2026-2030 synon të strukturojë masat vendore për reduktimin e plastikës njëpërdorimëshe, ndarjen në burim, ripërdorimin dhe riciklimin, modelet pilot në administratë, institucione arsimore dhe hapësira publike, si dhe edukimin e ndërgjegjësimin e komunitetit.
Procesi shërben njëkohësisht si rast praktik për konkretizimin e paketës së Mjeteve të Pjesëmarrjes Publike të propozuara nga projekti CEJ Convergence Mjetet e Pjesëmarrjes Publike – Bashkia Elbasan. Mjetet qe do përdoren jane ato qe i përshtaten natyrës së këtij procesi, pasi mjetet e tjera të paketës mbeten të lidhura me proceset e veçanta të testimit të parashikuara nga projekti (buxhetim me pjesëmarrje, VNM/VSM, workshop kombëtar dhe tryezë rajonale etc).
III. QËLLIMI
Përfshirja e qytetarëve dhe grupeve të interesit në shqyrtimin dhe përmirësimin e Projekt-Planit për Reduktimin e Ndotjes nga Plastika 2026-2030, përmes informimit, diskutimit, mbledhjes së rekomandimeve, analizimit dhe reflektimit të tyre, duke përdorur dhe testuar në mënyrë të dokumentuar mjetet PP që janë të përshtatshme për këtë proces.
IV. OBJEKTIVAT
	Nr.
	Objektivi
	Përshkrimi

	1
	Informimi
	Të sigurohet akses në Projekt-Plan, materialet shpjeguese, afatet dhe mënyrat e pjesëmarrjes me ndihmen e mjeteve PP.

	2
	Transparenca
	Të bëhen të qarta fazat, aktorët, mënyrat e dhënies së komenteve dhe rezultatet me perfshirjen e mjeteve PP.

	3
	Mbledhja e rekomandimeve
	Të merren propozime konkrete për masat dhe aktivitetet e Projekt-Planit duke perdorur edhe mjetet PP.

	4
	Pjesëmarrja aktive
	Të përfshihen qytetarët, OSHC-të, OGP Local, Këshilli Vendor Rinor, institucionet, biznesi, universiteti dhe aktorë të tjerë.

	5
	Gjithëpërfshirja
	Të krijohen mundësi reale për përfaqësimin e grave, të rinjve, PAK dhe grupeve të tjera.

	6
	Feedback-u
	Të dokumentohet trajtimi i rekomandimeve dhe t’i kthehet përgjigje publikut me ndihmen e mjeteve PP.

	7
	Testimi/konsolidimi i mjeteve PP
	Të evidentohet mjetet e pershtatshme  te paketes se krijuara ne bashkepunim me projecting CEJ Convergence funksionojnë në këtë proces dhe cilat mund të integrohen në praktikën e Bashkisë.



V. PARIMET
Transparencë dhe akses në informacion;
llogaridhënie;
pjesëmarrje aktive dhe bashkëkrijim;
barazi gjinore, mosdiskriminim dhe gjithëpërfshirje;
aksesueshmëri;
vendimmarrje e bazuar në evidenca;
dokumentim i komenteve dhe kthim i përgjigjes.
VI. GRUPET E INTERESIT
	Grupi
	Përfaqësuesit
	Roli

	Qytetarët
	Banorët e Bashkisë Elbasan
	Nevoja, problematika dhe rekomandime konkrete.

	OGP Local
	Forumi/aktorët e OGP Local
	Transparencë, llogaridhënie, monitorim dhe feedback loop.

	Këshilli Vendor Rinor
	Përfaqësues të të rinjve
	Edukimi, ndryshimi i sjelljes, shkollat, aktivitetet rinore dhe monitorimi.

	Bizneset
	Shoqata biznesi dhe sipërmarrës
	Ekonomi qarkulluese, reduktim plastikash dhe përgjegjësi mjedisore.

	OSHC-të
	Organizata mjedisore, rinore dhe komunitare
	Ekspertizë, rekomandime dhe partneritet.

	Institucionet publike
	Drejtoritë e Bashkisë dhe institucione të tjera
	Koordinim dhe zbatim.

	Universiteti
	Universiteti “Aleksandër Xhuvani”
	Kontribut akademik dhe shkencor.

	Institucionet arsimore
	Shkolla dhe struktura arsimore
	Masa “Shkolla Pa Plastikë” dhe edukim.

	Grupet vulnerabël/PAK
	Përfaqësues të komuniteteve
	Nevoja për akses dhe përfshirje.

	Media lokale
	Media lokale
	Informim dhe transparencë.



VII. FAZAT E PROCESIT DHE MJETET PP TË PËRDORURA
	Faza
	Aktiviteti
	
	Produkti

	Përgatitja nga data 1 Shtator 2026
	Identifikim aktorësh, role, çështje dhe afate.
	Planifikuesi i hapave; Udhëzuesi operativ ndërdrejtorial.
	Plan pune dhe përgjegjësi.

	Informimi 
	Publikim i njoftimit, Projekt-Planit dhe materialeve.
	Plani i komunikimit me tre valë; shënimi/struktura për regjistrin elektronik.
	Informim paraprak.

	Mobilizimi
	Ftesa të targetuara dhe rikujtime.
	Formularë/ftesa; planifikuesi i hapave.
	Pjesëmarrje e targetuar.

	23 shtator
	Prezantim dhe testim i paketës PP në eventin lokal.
	Formularë; këshilla për moderim; KPI; mekanizmi i reagimeve; prezantim i mjeteve të tjera të paketës.
	Feedback mbi përdorshmërinë e mjeteve.

	27 shtator - OGP
	Konsultim tematik për transparencën, pjesëmarrjen dhe llogaridhënien.
	Mekanizmi i reagimeve; KPI; matrica “Ju thatë - Ne bëmë”.
	Rekomandime të OGP Local.

	30 shtator - KVR
	Konsultim tematik për rolin e të rinjve në reduktimin e plastikës.
	Udhëzime për pjesëmarrjen e të rinjve; formularë; moderim; prioritizim.
	Rekomandime rinore.

	Deri 14 tetor
	Komente të hapura me shkrim/online.
	Formularë dixhitalë dhe të shtypshëm.
	Kontribute shtesë.

	Analiza
	Kategorizim dhe vlerësim i komenteve.
	Shablloni i mekanizmit të reagimeve.
	Vendimmarrje e dokumentuar.

	Feedback-u
	Publikim i përgjigjeve dhe rezultateve.
	“Ju thatë - Ne bëmë”; regjistrimi/publikimi elektronik.
	Mbyllja e ciklit të konsultimit.

	Monitorimi
	Matje e cilësisë së procesit dhe ndjekje e angazhimeve.
	Treguesit kryesorë të performancës; matrica e ndjekjes.
	Përmirësim i vazhdueshëm.



VIII. METODAT E KONSULTIMIT
Publikim online i Projekt-Planit dhe materialeve shoqëruese.
Event lokal më 23 shtator 2026 për prezantimin dhe testimin e paketës së mjeteve PP.
Konsultim tematik me OGP Local më 27 shtator 2026.
Konsultim tematik me Këshillin Vendor Rinor më 30 shtator 2026.
Diskutime të strukturuara, pyetje orientuese dhe prioritizim.
Formularë/pyetësorë në format fizik dhe/ose elektronik.
Komente me shkrim dhe me email deri më 2 tetor 2026.
Dokumentim dhe kthim përgjigjeje përmes mekanizmit “Ju thatë - Ne bëmë”.
IX. PLANI I KOMUNIKIMIT ME TRE VALË
	Vala
	Përmbajtja
	Kanali
	Afati

	Vala I - Njoftimi
	Publikimi i njoftimit, Projekt-Planit, kalendarit dhe mënyrave të komentimit.
	Website/kanale zyrtare
	4 shtator 2026

	Vala II - Mobilizimi
	Ftesa të targetuara, rikujtime dhe informacion për aktivitetet.
	Email, rrjete sociale, media lokale
	4-30 shtator 2026

	Vala III - Feedback-u
	Publikimi i rezultateve, përgjigjeve dhe hapave të mëtejshëm.
	Website/raport publik
	Deri më 16 tetor 2026



X. KALENDARI I DETAJUAR
	Data/Afati
	Aktiviteti
	Audienca
	Përgjegjësia

	4 shtator 2026
	Hapja e procesit; publikimi i njoftimit, Projekt-Planit, kalendarit dhe mënyrave të komentimit.
	Publiku
	Bashkia Elbasan

	4-22 shtator 2026
	Informim dhe mobilizim për eventin lokal.
	Grupet e interesit
	Drejtoria përgjegjëse / Komunikimi

	23 shtator 2026
	Eventi lokal CEJ: prezantimi dhe testimi i Paketës së Mjeteve PP; diskutim me aktorët lokalë.
	Aktorë lokalë
	Bashkia Elbasan + CEJ

	24-26 shtator 2026
	Përpunim paraprak i feedback-ut të eventit dhe mobilizim për konsultimet e targetuara.
	Strukturat/aktorët e targetuar
	Drejtoria përgjegjëse

	27 shtator 2026
	Konsultim tematik me OGP Local: transparenca, pjesëmarrja, llogaridhënia, monitorimi dhe feedback loop.
	OGP Local
	Bashkia Elbasan

	30 shtator 2026
	Konsultim tematik me Këshillin Vendor Rinor: të rinjtë, shkollat, ndërgjegjësimi, reduktimi i plastikës dhe monitorimi.
	Këshilli Vendor Rinor
	Bashkia Elbasan

	Deri më 14 tetor 2026
	Pranimi i komenteve të hapura me email/formular dhe mbyllja e periudhës së konsultimit.
	Të gjithë
	Drejtoria përgjegjëse

	3-7 tetor 2026
	Analiza, kategorizimi dhe vlerësimi i rekomandimeve.
	Grupi përgjegjës
	Bashkia Elbasan

	Deri më 10 tetor 2026
	Publikimi i raportit të konsultimit dhe matricës “Ju thatë - Ne bëmë”.
	Publiku
	Bashkia Elbasan

	Nëntor-Dhjetor 2026
	Reflektimi i rekomandimeve të pranuara dhe ndjekja e angazhimeve.
	Strukturat përgjegjëse
	Bashkia Elbasan

	Periodikisht
	Monitorimi dhe raportimi i zbatimit.
	Publiku/aktorët
	Drejtoria përgjegjëse



Shënim për afatin: Periudha 4 shtator - 2 tetor 2026 lë më shumë se minimumi prej 20 ditësh pune për paraqitjen e komenteve. Takimet e 23, 27 dhe 30 shtatorit zhvillohen brenda periudhës së hapur të konsultimit.

XI. PYETJET ORIENTUESE
1. Si mund të përmirësohet ndarja e mbetjeve në burim?
2. Çfarë investimesh janë të nevojshme për sistemet e riciklimit dhe rikuperimit?
3. Si mund të reduktohet varësia nga shishet plastike dhe artikujt njëpërdorimësh?
4. A mund të promovohen përdorimi i ujit të rubinetit dhe alternativat e ripërdorshme?
5. Si mund të angazhohen shoqatat sportive për të reduktuar plastikën gjatë aktiviteteve?
6. Çfarë roli mund të ketë turizmi sportiv në promovimin e sjelljeve të gjelbra?
7. Si mund të forcohen fushatat e ndërgjegjësimit për qytetarët dhe bizneset?
8. Cilat mekanizma mund të përdoren për të matur ndikimin e tyre?
Shembuj praktikë dhe mësime për Bashkinë
9. Çfarë mund të mësohet nga praktikat e Bashkive Belsh, Berat dhe Përmet?
10. Si mund të përshtaten këto modele në Elbasan?

XII. GJITHËPËRFSHIRJA DHE BARAZIA GJINORE
Përfaqësim i balancuar gjinor dhe përfshirje aktive e grave dhe burrave.
Përfshirje e të rinjve, përfshirë konsultimin e posaçëm me Këshillin Vendor Rinor.
Pjesëmarrje e personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve vulnerabël.
Përfshirje e OSHC-ve, biznesit, universitetit, institucioneve arsimore dhe komunitetit.
Akses në informacion përmes kanaleve fizike dhe elektronike.
Monitorim i përbërjes së pjesëmarrësve dhe diversitetit të përfaqësimit.
XIII. ANALIZA E RISKUT
	Risku
	Masa parandaluese

	Pjesëmarrje e ulët
	Ftesa të targetuara, komunikim me tre valë dhe rikujtime.

	Përfaqësim jo i balancuar
	Ftesa specifike për të rinjtë, gratë, PAK, OSHC, biznes dhe aktorë të tjerë.

	Komente jashtë objektit
	Pyetje orientuese, moderim dhe sqarim i objektit.

	Konfuzion mes fushatës dhe konsultimit
	Komunikim i qartë: fushata informon; konsultimi mbledh dhe trajton rekomandime; 23 shtatori prezanton/teston paketën PP.

	Probleme teknike
	Email, formular fizik dhe kanale alternative.

	Mungesë feedback-u
	Afat dhe përgjegjësi për raportin dhe matricën “Ju thatë - Ne bëmë”.



XIV. FEEDBACK LOOP - ANALIZA DHE TRAJTIMI I KOMENTEVE
Të gjitha komentet dhe rekomandimet do të regjistrohen, kategorizohen dhe vlerësohen. Për secilin rekomandim do të evidentohet burimi, vlerësimi i Bashkisë, statusi dhe mënyra e reflektimit.
	Nr.
	Rekomandimi
	Burimi
	Vlerësimi
	Statusi
	Reflektimi

	1
	...
	...
	...
	Pranuar / Pjesërisht / Nuk pranohet
	...



XV. RAPORTI PËRFUNDIMTAR DHE PUBLIKIMI
përmbledhjen e procesit dhe dokumentin e konsultuar;
njoftimin, afatet dhe metodat e përdorura;
aktivitetet e 23, 27 dhe 30 shtatorit;
grupet e përfshira dhe të dhënat mbi pjesëmarrjen;
komentet dhe rekomandimet e marra;
analizën dhe statusin e rekomandimeve;
matricën “Ju thatë - Ne bëmë”;
ndryshimet e reflektuara në Projekt-Plan;
mjetet CEJ të përdorura/testuara në këtë proces dhe vlerësimin e tyre;
hapat e mëtejshëm dhe përgjegjësitë për zbatim.
Raporti dhe përmbledhja e rezultateve parashikohet të publikohen deri më 10 tetor 2026 në kanalet zyrtare të Bashkisë.
XVI. ZBATIMI I REZULTATEVE / ANGAZHIMEVE
Rekomandimet e pranuara do të reflektohen, sipas rastit, në Projekt-Plan, aktivitetet zbatuese, fushatat e ndërgjegjësimit, modelet pilot, partneritetet lokale dhe proceset e monitorimit e raportimit. Për çdo angazhim do të përcaktohet struktura përgjegjëse dhe mënyra e ndjekjes dhe per indikatoret e performances nga identifikimi deri tek vleresimi.
XVII. TREGUESIT E CILËSISË SË KONSULTIMIT
	Treguesi
	Mënyra e matjes

	Numri total i pjesëmarrësve
	Listat e pjesëmarrjes

	Përfaqësimi gjinor
	Numër/% sipas të dhënave të disponueshme

	Pjesëmarrja e të rinjve
	Numër/%

	Përfaqësimi i OSHC-ve, biznesit dhe institucioneve
	Numri i aktorëve/organizatave

	Numri i komenteve/rekomandimeve
	Takime + formularë + email

	Statusi i rekomandimeve
	Pranuar / pjesërisht / nuk pranohet, me arsyetim

	Shkalla e reflektimit
	Përqindja e rekomandimeve të reflektuara plotësisht ose pjesërisht

	Kthimi i përgjigjes
	Publikimi i raportit dhe “Ju thatë - Ne bëmë”

	Vlerësimi i pjesëmarrësve
	Pyetësor i shkurtër feedback-u

	Përdorshmëria e mjeteve PP
	Vlerësim pas testimit dhe rekomandime për integrim



XVIII. REZULTATET E PRITSHME
Proces i strukturuar, transparent dhe gjithëpërfshirës.
Konsultim i targetuar me OGP Local dhe Këshillin Vendor Rinor.
Rekomandime konkrete dhe të dokumentuara për Projekt-Planin.
Kthim përgjigjeje dhe arsyetim për trajtimin e rekomandimeve.
Reflektim i rekomandimeve të pranueshme.
Raport përfundimtar dhe matricë publike “Ju thatë - Ne bëmë”.
Testim i dokumentuar i mjeteve PP që i përshtaten këtij procesi.
Identifikim i mjeteve që mund të institucionalizohen në proceset e ardhshme të Bashkisë.


ANEKSI 1 - AGJENDA E EVENTIT LOKAL ME AKTORET LOKALE, 23 SHTATOR 2026
Prezantimi dhe Testimi i Paketes se Mjeteve të Pjesëmarrjes Publike (PP) te krijuar ne bashkepunim me Bashkine e Elbasanit ne kuader të projekti Konvergjenca e Drejtesise Mjedisore dhe Klimatike (CEJ Convergence) 
mbeshtetur nga AFD dhe implementuar nga Expertise France  
23 Shtator 2026, Elbasan
Mjetet e Pjesëmarrjes Publike – Bashkia Elbasan
	Ora
	Aktiviteti

	10:00
	Mirëseardhja dhe kafe.

	10:30-11:30
	Hapja zyrtare nga Kryetari i Bashkisë Elbasan; përshëndetje nga Projekti CEJ. Prezantimi i paketës së mjeteve të pjesëmarrjes publike (PP), mekanizmit të reagimeve dhe planifikimit gjithëpërfshirës. Kontributet e ekspertëve: – Carmen Bouley de Santiago: prezantim i shembujve krahasues nga Franca, BE dhe rajoni, duke ilustruar rastet ku pjesëmarrja publike ka ndikuar në drejtësi mjedisore dhe procese ligjore. – Ermelinda Mahmutaj: prezantim i praktikave konkrete për planifikimin e konsultimeve gjithëpërfshirëse dhe përdorimin e mjeteve PP për komunikim efektiv me qytetarët. – Bashkia Elbasan: prezantim i përvojës së testimit dhe integrimit të mjeteve PP në proceset vendore.

	11:30-13:00
	Diskutime të hapura me grupet e interesit: komunikimi me qytetarët; mekanizmi i reagimeve; “Ju thatë - Ne bëmë”; KPI; aksesueshmëria; regjistrimi elektronik; partneritetet; koordinimi ndërdrejtorial.

	13:00
	Përmbyllja: rekomandime dhe hapat e ardhshëm.

	13:30
	Dreka.




Shënim: 23 shtatori është eventi lokal për prezantimin/testimin e paketës PP. Ai nuk zëvendëson periudhën e konsultimit të Projekt-Planit, e cila vijon deri më 2 tetor 2026.



ANEKSI 2 - KONKRETIZIMI I PAKETËS SË MJETEVE PP TË PROJEKTIT CEJ CONVERGENCE
Kjo matricë ruan logjikën e dokumentit bazë të Projektit CEJ Convergence: mjeti i propozuar, procesi ku propozohet përdorimi/testimi dhe konkretizimi nga Bashkia. “Përdorim shtesë” nuk zëvendëson procesin e testimit të propozuar nga CEJ; ai tregon vetëm se mjeti përdoret praktikisht edhe në konsultimin e Projekt-Planit.
	Mjeti CEJ
	Procesi ku propozohet përdorimi
	Procesi/koha e testimit sipas CEJ
	Konkretizimi në këtë Plan
	Statusi

	Plani vjetor i konsultimit publik
	Konsultime të rregullta të Bashkisë
	Participatory Budgeting - Korrik-Shtator 2026
	Referencë planifikuese për kalendarin; nuk raportohet si testim formal në këtë proces.
	Përdorim mbështetës

	Plani i komunikimit me tre valë
	Fushata informimi dhe njoftimi publik
	EIA/VNM konsultime - Korrik-Shtator 2026
	Përdoret në 3 valë: njoftim, mobilizim, feedback.
	Përdorim shtesë në këtë proces

	Model Partneriteti / Memorandumi i Mirëkuptimit
	Formalizimi i marrëveshjeve me aktorët lokalë
	Eventi lokal Elbasan - Shtator 2026
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Datat e projektit CEJ. Në dokumentin bazë të CEJ, eventi lokal në Elbasan ishte propozuar për 25 ose 26 shtator 2026. Në këtë Plan përdoret data 23 shtator 2026 si data konkrete e eventit lokal. Eventi Kombëtar mbi pjesëmarrjen publike në vendimmarrjen mjedisore mbetet aktivitet më vete në tetor 2026, me datë për t’u përcaktuar; tryeza rajonale në Shkodër mbetet aktivitet më vete në nëntor 2026.
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E POLITIKAVE TË BUJQËSISË, PYJEVE, MJEDISIT, STATISTIKAVE DHE PERFORMANCËS

Bashkia Elbasan - Plani i Konsultimit Publik 2026
ANEKSI 3 - FLETË PËR MBLEDHJEN E REKOMANDIMEVE
Formulari përdoret në konsultimet e targetuara dhe mund të përshtatet për komentet e tjera gjatë periudhës së hapur.
	Fusha
	Plotësimi

	Grupi / institucioni
	

	Data / aktiviteti
	

	Çështja / masa e Projekt-Planit
	

	Rekomandimi konkret
	

	Arsyetimi / nevoja që adreson
	

	Prioriteti
	I lartë / Mesatar / I ulët

	Mënyra e propozuar e zbatimit
	

	Të tjera
	



ANEKSI 4 - FLETË E SHKURTËR VLERËSIMI PËR MJETET PP
	Elementi
	Vlerësimi

	Mjeti PP i përdorur/testuar
	

	Në cilin aktivitet u përdor
	23 shtator / 27 shtator / 30 shtator / tjetër

	Sa i kuptueshëm ishte?
	1  2  3  4  5

	Sa e lehtë ishte përdorimi?
	1  2  3  4  5

	A ndihmoi në rritjen e pjesëmarrjes/transparencës?
	Po / Pjesërisht / Jo

	Çfarë duhet përmirësuar?
	

	Rekomandohet për përdorim të ardhshëm nga Bashkia?
	Po / Me përmirësime / Jo




